## LP2M
|  | KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA JL. H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kota Samarinda, 75251 | [8 empty] | No. Dokumen | : Un.21/M-RISK/2023/09
[11 empty] | Tanggal Terbit | : 30 Januari 2023
[11 empty] | Revisi | : 00
|  | IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO TAHUN 2023 | [8 empty] | Fungsi | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
NO | IDENTIFIKASI RESIKO |  |  |  |  | ANALISA RESIKO |  |  |  | PENGENDALIAN |  |  | TINDAK LANJUT |  |  | RESIDUAL RISK
| KATEGORI RESIKO | URAIAN RESIKO | KEMUNGKINAN RESIKO | DAMPAK DARI RESIKO | TERDAMPAK | K | D | K x D | LEVEL RESIKO | PROSES-PROSEDUR | PEOPLE | SA-PRAS | RENCANA KEGIATAN | WAKTU | PIC | K | D | K x D | LEVEL RESIKO
1 | KAPABILITAS FAKULTAS /INSTITUSI | PETUGAS SIRKULASI PERPUSTAKAAN TIDAK RAMAH | INTENSISTAS PENGGUNA LAYANAN BERKURANG | BUKU JARANG DIPINJAM | DOSEN , MHS, TENDIK | 2 | 4 | 8 | SEDANG | MELAKUKAN PEMBINAAN BAGI PETUGAS LAYANAN SIRKULASI | WRI, PERPUS |  | MEMBUAT ADWAL PEMBINAAN/ PELATIHAN | 1 MINGU | KEPALA PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 2 | RENDAH
2 | MUTU LULUSAN | [6 empty] | 0 | FALSE | [8 empty] | 0 | FALSE
3 | MUTU LAYANAN PENDIDIKAN | [6 empty] | 0 | FALSE | [8 empty] | 0 | FALSE | CONTOH
4 | SUMBER DAYA MANUSIA | [6 empty] | 0 | FALSE | [8 empty] | 0 | FALSE
5 | SARPRAS | TIDAK ADA PENAMBAHAN KOLEKSI BUKU | LAYANAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAN TIDAK UPDATE | INTENSITAS KUNJUNGAN KEPERPUSTAKAAN BERKURANG/ MENURUN | MHS, DOSEN, PEGAWAI PERPUSTAKAAN | 3 | 3 | 9 | SEDANG | PENGADAAN BAHAN PUSTAKA | WR2, KEUANGAN, PERPUS | RAK BUKU | MEMBUAT PLOT ANGGARAN PENGADAAN BAHAN PUSTAKA | 1 TAHUN | KEPALA PERPUSTAKAAN | 1 | 2 | 2 | RENDAH
NO | IDENTIFIKASI RESIKO |  |  |  |  | ANALISA RESIKO |  |  |  | PENGENDALIAN |  |  | TINDAK LANJUT |  |  | RESIDUAL RISK
| KATEGORI RESIKO | URAIAN RESIKO | KEMUNGKINAN RESIKO | DAMPAK DARI RESIKO | TERDAMPAK | K | D | K x D | LEVEL RESIKO | PROSES-PROSEDUR | PEOPLE | SA-PRAS | RENCANA KEGIATAN | WAKTU | PIC | K | D | K x D | LEVEL RESIKO
1 | Kapabilitas Kelembagaan | capaian visi dan misi Universitas belum diketahui dengan pasti | resiko kemungkinan akan muncul dengan sering | perguruan Tinggi akan kehilangan orientasi pengembangan |  | 4 | 5 | 20 | high | menyusun prosedur penyusunan , pelaksanaan dan pengukuran visi-misi | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | Instrumen Evaluasi | Peninjauan dan dan internalisasi VMT | 1 Semester | Rektor, Dekanat, LPM | 3 | 2 | 6 | Rendah
|  | Kerja sama tingkat kelembagaan dengan lembaga yang tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Berpengaruh pada tingkat kepercayaan lembaga lain dalam melakuakan kerjasama dengan PT |  | 4 | 4 | 16 | high | dilakukan evaluasi kerjasama, dibuat penetapan kerjasama baru dan melaksanakan kerjasama dengan efektif dan efisien | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | Instrumen evaluasi | pengukuran kinerja kerjasama | 1 semester | TIM | 3 | 2 | 6 | Rendah
|  | VMT tidak turun secara komprehenship dengan dokumen-dokumen tridharma | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Program kegiatan di PT tidak efektif dan efisien dalam pencapaian VMTS |  | 4 | 4 | 16 | high | Peninjauan kebijakan dan pedoman akademik, Kurikulum dan SKL | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | Dokumen Mutu | Sikronisasi akademik dan non akademik dengan VMT | 3 bulan | TIM | 3 | 2 | 6 | Rendah
|  | Reputasi dan pengakuan akreditasi masih belum optimal | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Animo dan kepercayaan masyarakat Rendah untuk kuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |  | 4 | 5 | 20 | high | desain dan pengembnagan sistem penjaminan mutu internal | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | Dokumen mutu | Penyusunan dokumen mutu dan melaksanakan secara konsisten | 1 tahun | Rektor, LPM | 4 | 5 | 20 | Rendah
|  | Sistem pelaporan kinerja dan Tindak lanjut evaluasi belum dilakukan secara maksimal | resiko masih dalam taraf frekuensi sedang | Tidak tersedia Prioritas program pengembangan yang tepat dan permasalahn semakin menumpuk |  | 3 | 5 | 15 | high | dibuat pedoman pengukuran kinerja | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | Dokumen mutu | pengukuran ketercapaian tindakan perbaikan | 1 tahun | Rektor, LPM | 3 | 5 | 15 | Tinggi
|  | Tracer study dan pengelolaan alumni belum maksimal | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Tidak tersedianya Informasi valid: 1) Waktu tunggu. 2) Kesesuaian bidang kerja 3) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan partispasi alumni |  | 4 | 2 | 8 | medium | Menetapkan sistem tracer dan pengelolaan alumni | Rektor, Warek III dan Kabag Kemahasiswaan | Website; Medsos dan forum akademik alumni | Terkelolanya ikatan alumni yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan akademik | 1 tahun | Ikatan Almni dan Pengelola Fakultas-prodi | 2 | 1 | 2 | Rendah
2 | Mutu Layanan Pendidikan | penggantian jadwal perkuliahan tidak terkoordinasi | resiko masih dalam taraf frekuensi sedang | 1) ketersediaan ruang kelas terbatas, 2) pengendalian PBM tidak terkoordinasi |  | 3 | 5 | 15 | high | menjalan SOP peggantian jadwal PBM | Dekan dan AKMA | Identifikasi penggunaan kelas | sikronisasi penggantian jadwal PBM | 6 bulan | Dekanat-kaprodi | 3 | 5 | 15 | Tinggi
|  | tidak tersedia penetapan Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara e-learning, kuliah online, atau video conference dengan cara menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Daring) | resiko masih dalam taraf frekuensi Rendah | 1) persyaratan akreditasi tidak terpenuhi, 2) tidak responsif perkembangan IT |  | 3 | 3 | 9 | medium | SOP PBM konvensional | Dekan, Kaprodi, dan AKMA | Website; Medsos; e-learning | penetapan standar PBM daring | 6 bulan | Dekanat-kaprodi | 3 | 3 | 9 | Sedang
|  | Pengakuan akademik dan bukan akademik prestasi mahasiswa dalam bentuk sks atau tatap muka pada mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa Program Sarjana | resiko masih dalam taraf frekuensi sedang | 1) Minat Prestasi mahsiswa Rendah, 2) skore akreditasi Rendah |  | 3 | 4 | 12 | medium | Toleransi jumlah TM bagi mahasiswa | Dekan, Kaprodi, dan AKMA | Website; Medsos; e-learning | penetapan standar mahasiswa berprestasi | 6 bulan | Dekanat-kaprodi | 3 | 1 | 3 | Rendah
|  | Ruang kuliah dan laboratorium yang belum represntatif | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | perkuliahan tidak efektif |  | 2 | 4 | 8 | medium | desain dan pengembangan sarpras | WR II dan Bag Perencanaan | ruang kuliah | Pengadaan ruang kuliah | 1 tahun | TIM | 2 | 4 | 8 | Sedang
|  | SKL dan kurikulum belum mencerminkan lulusan yang memenuhi pasar kerja nasional dan internasional | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | 1) SKL tidak tercermin pada kurikulum. 2) nilai akreditasi Rendah |  | 3 | 4 | 12 | medium | konsistensi pelibatan stakeholer dalam monev SKL | WR I, Dekan, Kaprodi | Laboratorium, praktek magang dll | pelibatan dosen praktisi-profesional | 6 bulan | WR I, WR II, Perencanaan- Keu, OKPP | 3 | 4 | 12 | Sedang
3 | Sumber Daya Manusia | belum terpenuhinya rasio dosen dan tenaga kependidikan | resiko masih dalam taraf frekuensi sedang | Sistem organisasi yang tidak efektif dalam pencapaian visi misi tujuan |  | 2 | 5 | 10 | medium | dilakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan | WR II, Kabiro dan Bag Kepegaian | komputer | Pengadaan Dosen dan Tendik | 1 tahun | Bid AUPK | 2 | 5 | 10 | Sedang
4 | Mutu Lulusan | Lulusan belum bisa bersaing dalam memenuhi persyaratan pengguna lulusan | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga |  | 4 | 5 | 20 | high | Pengukuran kinerja layanan pendidikan | Rektor dan pemangku kebijakan di Universitas | ruang sidang, komputer | Program peningkatan kompetensi lulusan dengan keterampilan pendamping | 1 tahun | TIM | 4 | 5 | 20 | Tinggi
|  | Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) belum memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan Tinggi bergelar yang sesuai dengan harapan stakeholder. | Kemungkinan resiko akan jarang terjadi | 1) aseptasi user needs Rendah, 2)waktu tunggu lulusan minimal tidak tercapai |  | 3 | 4 | 12 | medium | pelibatan stkeholders fakultas | WR I, WR III, AKMA | kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetesnsi | Program peningkatan kompetensi lulusan dengan keterampilan pendamping | 1 tahun | TIM | 3 | 4 | 12 | Sedang
5 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Kepercayaan masyarakat Rendah terhadap lembaga |  | 4 | 5 | 20 | high | Pengukuran kinerja layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | WR I dan LP2M | Komputer dan ruang sidang | Penyusunan RIP, Survey kebutuhan masyarakat | 1 | TIM | 4 | 5 | 20 | Tinggi
|  | Rendahnya jumlah dana pengabdian kepada masyarakat | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Rendah |  | 4 | 4 | 16 | high | pengukran kebutuhan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | WR II dan LP2M | Komputer dan ruang sidang | Inisiasi penggalian dana penelitian dan pengabdian alternatif | 1 tahun | TIM | 4 | 4 | 16 | Tinggi
| KATEGORI RESIKO | URAIAN RESIKO | KEMUNGKINAN RESIKO | DAMPAK DARI RESIKO | TERDAMPAK | K | D | K x D | LEVEL RESIKO | PROSES-PROSEDUR | PEOPLE | SA-PRAS | RENCANA KEGIATAN | WAKTU | PIC | K | D | K x D | LEVEL RESIKO
6 | Pengajuan Proposal Penelitian di Litapdimas | Proposal penelitian ditolak | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Dosen tidak memperoleh bantuan dana penelitian |  | 5 | 3 | 15 | high | Sosialisasi juknis penelitian kepada dosen | WR I dan LP2M |  | bimbingan teknis secara menyeluruh kepada dosen tentang penggunaan aplikasi litapdimas dan juknis penelitian | 1 | TIM | 5 | 3 | 15 | Tinggi
7 | Pengajuan Proposal Penelitian di Litapdimas | Dosen kurang memahami teknis penulisan proposal dan pengutipan yang benar | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Proposal penelitian tidak akan lulus seleksi menerima bantuan dana |  | 4 | 3 | 12 | medium | Sosialisasi teknik penulisan | WR II dan LP2M |  | Pelatihan yang menyeluruh terkait teknik pengutipan (Writing Class) | 1 tahun | TIM | 4 | 3 | 12 | Sedang
8 | Seminar Proposal Penelitian | Penelitian tidak relevan dengan kluster yang dipilih | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Proposal penelitian tidak akan lulus seleksi menerima bantuan dana |  | 4 | 1 | 4 | low | Sosialisasi juknis penelitian kepada dosen | WR I dan LP2M | Komputer dan ruang sidang | bimbingan teknis secara menyeluruh kepada dosen tentang juknis penelitian | 1 | TIM | 4 | 1 | 4 | rendah
9 | Laporan Hasil Penelitian | Tidak tercapainya output penelitian (Artikel jurnal) | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | IKU tidak tercapai |  | 4 | 4 | 16 | low | diberikan surat peringatan | WR II dan LP2M | Komputer dan ruang sidang | bimbingan penulisan artikel jurnal | 1 tahun | TIM | 4 | 4 | 16 | Sedang
10 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | Mahasiswa tidak dapat mengikuti KKN | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Keluhan disampaikan secara formal (tertulis), baik pada formal maupun non (medsos) |  | 3 | 4 | 12 | medium | Kuliah Kerja Nyata (SKS dan SKK) | WR I dan LP2M | Komputer dan internet | Kerjasama dengan Prodi mesosialisasikan persyaratan KKN (SKS dan SKK) | 1 | TIM | 3 | 4 | 12 | Sedang
|  | Server down saat pendaftaran online dan upload berkas oleh mahasiswa maupun DPL | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi |  | 4 | 4 | 16 | high | pengukran kebutuhan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | WR II dan LP2M | Komputer dan internet | Pendaftaran dan upload berkas secara periodik berdasarkan fakultas | 1 tahun | TIM | 4 | 4 | 16 | Tinggi
|  | Mahasiswa gagal merealisasikan program kerja Kukerta yang ditetapkan LP2M | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Berpotensi merusak reputasi lembaga |  | 4 | 4 | 16 | high | Kerjasama dengan Prodi mesosialisasikan persyaratan Kukerta (SKS dan SKK) | WR I dan LP2M | Komputer dan internet | Mengusulkan Pengabdian Masyarakat (Kukerta) masuk ke dalam kurikulum pembelajaran | 1 | TIM | 3 | 4 | 12 | Sedang
|  | Mahasiswa komplain lokasi Kukerta | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi |  | 4 | 2 | 8 | medium | Survei Lokasi dan koordinasi dengan penyedia lokasi Kukerta | WR II dan LP2M | Komputer dan internet | Melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa dalam kegiatan survei lokasi | 1 tahun | TIM | 4 | 2 | 8 | Sedang
|  | Tidak tersedia pemondokan Kukerta | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Keluhan bersifat masif dalam bentuk aksi |  | 4 | 2 | 8 | medium | Keterbatasan dari penyedia lokasi Kukerta | WR I dan LP2M | Komputer dan internet | Pernyataan bersedia menerima mahasiswa bukan hanya dari aparatur desa, tapi juga melibatkan masyarakat setempat | 1 | TIM | 4 | 2 | 8 | Sedang
|  | Mencemarkan nama baik almamter | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Reputasi lembaga menjadi rusak |  | 5 | 1 | 5 | medium | Menyurati pihak Fakultas/Lembag a terkait kegiatan mahasiswa seperti; PPL, Ujian Toefl dll. | WR II dan LP2M | Komputer dan internet | Mempertahanka n pengendalian sebelumnya | 1 tahun | TIM | 5 | 1 | 5 | Sedang
|  | Konflik antara mahasiswa dengan masyarakat setempat | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Berpotensi merusak reputasi lembaga |  | 5 | 1 | 5 | medium | Monitoring dan bimbingan DPL | WR I dan LP2M | Komputer dan internet | Melibatkan aparatur Desa dan masyarakat setempat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Kukerta | 1 | TIM | 5 | 1 | 5 | Sedang
|  | Kecelakaan/mu sibah selama kegiatan berlangsung | Kemungkinan resiko akan sering terjadi | Reputasi lembaga menjadi rusak |  | 5 | 1 | 5 | medium | 1)Pelarangan atau surat pernyataan di atas matrai, 2)Pemilihan lokasi Kukerta terdekat bagi mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit | WR II dan LP2M | Komputer dan internet | Melibatkan aparatur Desa dan masyarakat setempat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Kukerta | 1 tahun | TIM | 5 | 1 | 5 | Sedang
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Alfitri, M. Ag., LL. M., Ph. D.

## KTERANGAN
NO | KATEGORI RISIKO |  | Kemungkinan (K) | Sangat Sering | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1 | Kapabilitas Institusi | PAK NASIR |  | Sering | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
2 | Mutu Layanan Pendidikan | PAK ABZAR |  | sedang | 3 | 6 | 7 | 12 | 15
3 | Mutu Lulusan | PAK NASIR |  | Jarang | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
4 | Sumber Daya Manusia | PAK ZURQONI |  | Hampir Tidak Pernah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Sarana dan Prasarana |  |  | Dampak (D)
6 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | PAK ABZAR
KEMUNGKINAN
Score | Faktor | Threats- description | Threats- indicators | Opportunities | Opportunities- indicators |  | Tingkatan | Level | Prioritas | Besaran Risiko | Warna
|  |  |  | - description |  |  |  |  | 1 | 25
1 | Hampir tidak pernah | Kurang dari 2% kemungkinan terjadi | Hampir tidak pernah terjadi | Kurang dari 2% | Hampir tidak pernah terjadi |  |  |  | 2 | 24
2 | Jarang | Kurang Dari 10% kemungkinan terjadi | Terjadi jarang | Kurangdari 10%terjadi | Terjadi sangat jarang |  | 1 | Kritikal | 3 | 23
3 | Sedang | 10%-40% kemungkinan terjadi | Mungkin terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun | Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam jangka menengah | Peluang yang perlu ditelaah lebih jauh oleh manajamen. Peluang yang manfaatnya akan sulit diperoleh jika hanya menggunakan sumber daya yang ada |  |  |  | 4 | 22
4 | Sering | 40%-70% kemungkinan terjadi | Kemungkinan terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun | Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam 1 tahun | Peluang yang dapat dimanfaatkan namun memerlukan manajemenyang hati-hati |  |  |  | 5 | 21
5 | Sangat sering | Lebih dari 70% kemungkinan terjadi | Terjadi regular. Biasanya terjadi dalam frekuensi hari/minggu/ bulan | Outcome yang diharapkan akan dicapai dalam 1 tahun atau kurang | Peluang yang jelas dan langsung dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek dengan menggunakan proses manajemen yang ada |  |  |  | 6 | 20
[9 empty] | 7 | 19
[9 empty] | 8 | 18
DAMPAK | [8 empty] | 9 | 17
TINGKATAN RISIKO |  | KATEGORI RISIKO |  |  |  |  | 2 | Tinggi | 10 | 16
|  | MUTU LAYANAN PENDIDIKAN | MUTU LULUSAN | PENELITIAN DAN |  |  |  |  | 11 | 15
TIPE | NILAI |  |  | PENGABDIAN MASYARAKAT | KAPABILITAS INSITUSI |  |  |  | 12 | 14
KRITIKAL | 5 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 5 hari | Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya | Kehilangan akses untuk "grant funding" tahun ini | • melanggar perundangan dan peraturan |  |  |  | 13 | 13
[5 empty] | • memberikan negatif reputasi ditingkat nasional & internasional |  |  |  | 14 | 12
[5 empty] | • Dicabut akreditasi |  |  |  | 15 | 11
|  | • memberi dampak pelayanan lebih dari 3 bulan |  |  | • memerlukan 3 tahun untuk mengembalikan reputasi |  |  |  | 16 | 10
[7 empty] | 3 | Sedang | 17 | 9
[9 empty] | 18 | 8
MAJOR | 4 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 3 - 5 hari | Lulusan tidak mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi sebagian bekerja/berkarya di bidangnya | Kehilangan riset dalam jangka panjang dan pembatalan proyek riset yang "high profile" | • Berpengaruh besar terhadap pelanggaran perundangan |  |  |  | 19 | 7
[9 empty] | 20 | 6
[5 empty] | • Memberikan pencitraan ke Universitas dalam skala regional |  |  |  | 21 | 5
|  | • memberi dampak pelayanan lebih dari 2- 3 bulan | [6 empty] | 22 | 4
[7 empty] | 4 | Ringan | 23 | 3
MODERATE | 3 | • Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 2- 3 hari | Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi sebagian bekerja/berkarya dibidangnya | pembatalan proyek riset dan kehilangan data riset | • Berpengaruh kecil terhadap pelanggaran perundangan |  |  |  | 24 | 2
|  | • memberi dampak pelayanan tdak lebih dari 2 bulan |  |  | • Memberikan pencitraan ke lokal fakultas |  |  |  | 25 | 1
MINOR | 2 | Ketidakmampuan menyediakan pelayanan selama 1 hari memberi dampak pelayanan tidak lebih dari 2 minggu | Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya tetapi tidak bekerja/berkarya dibidangnya | komplain dari pemberi dana
• Tidak melanggar peraturan dan perundangan
• Tidak memberikan dampak pada publik/image
TIDAK SIGNIFIKAN | 1 | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan pada saat itu | Lulusan mempunyai kompetensi sesuai bidang ilmunya dan bekerja /berkarya di bidangnya | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu | Tidak ada dampak dan dapat dilakukan perbaikan secara internal pada saat itu